ส่วนที่ ๑

บทนำ

-------

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        รือเสาะออก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        รือเสาะออก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ  ออก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

๔.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล         รือเสาะออก

๕.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ขั้นตอนการรายงานผล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ

ออก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ

ออก

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ

ออก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ

ออก

คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

รือเสาะออก

ออก

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

----------------

๑. 	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

-  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

วิสัยทัศน์

“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน”

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น)

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา

๑.๑ พัฒนาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนสินค้ายางพารา

๑.๒ สนับสนุนการสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกระดับของสินค้ายางพาราให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป สินค้ายางพารา ให้ได้
มาตรฐาน

๑.๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา โดยใช้ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูสู่
นานาชาติด้านยางพารา

๑.๕ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้า  ยางพารา

๒. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มี มูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อการพัฒนาสินค้าฮาลาลและได้มาตรฐานการผลิต

๒.๒ พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของสินค้าฮาลาล

๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าฮาลาล

๒.๔ พัฒนาสินค้าให้ได้รับเครื่องหมายการค้าฮาลาล และสร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลกลุ่มจังหวัด

๒.๕ พัฒนาช่องทางการตลาดและยกระดับของสินค้าฮาลาลสู่สากล

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

๓.๒ พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่  	
 		๓.๓ พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานหลากหลาย และเป็นภูมิอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๔.๒ พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน

๔.๓ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๔.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง(Linkage Industry ให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจก้าวหน้า  นราน่าอยู่  สู่สันติสุข”

พันธกิจ 
	๑. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้า
         ระหว่างประเทศ
     ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อยกระดับ
          คุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน
     ๓. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

เป้าประสงค์

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและมูลค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขยายฐานการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมแปรรูป

๑.๒ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น

๑.๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ ให้เอื้อต่อการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

๑.๔ เร่งรัดพัฒนาพื้นที่ด่านพรมแดน ให้มีความพร้อมต่อการค้าสินค้าและบริการ และการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

๑.๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการในพื้นที่อย่างครบวงจร

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน พัฒนาและแก้ปัญหา ความยากจนการศึกษาสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริและการประยุกต์ใช้ในพื้นที่

๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและศาสนา

๒.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน และประชาชน และข้าราชการ

๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่พิเศษ

๓.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเมือง หมู่บ้านให้มีส่วนร่วมและช่วยตนเองในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและหมู่บ้าน

๓.๒ ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์

๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การเรียนศาสนาอิสลามที่มัสยิด ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน

๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับความเป็นเลิศและระดับอาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

๒.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลรือเสาะออกเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  การศึกษาดี  การบริการจัดการที่ดี”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

๑ ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

๒ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๓ ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้

๔ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

๒.๔ ตัวชี้วัด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ๒ ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับ อุปโภค – บริโภค ๓ ร้อยละของการให้บริการเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ๔ ร้อยละของความพอใจประชาชนในระบบจราจร ๕ ร้อยละของการมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๑ ร้อยละของการส่งเสริมอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชน ๒ ร้อยละของการได้รับการส่งเคราะห์และสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓ ร้อยละของประชาขนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ๔ ร้อยละของการลดจำนวนผู้ที่เสพยาติด ๕ ร้อยละของจำนวนสถานที่ออกกำลังกาย ๖ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมในการป้องกันรักษาควบคุมโรคด้านการสาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑ ร้อยละของการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าฝึกทบทวน อปพร. ๓ ร้อยละของจำนวนคนที่เข้าร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ๔ ร้อยละของผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่งคง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | ๑ ร้อยละของจำนวนตลาดการค้าการลงทุน ๒ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดขึ้น ๓ ร้อยละของประชาชนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ร้อยละของการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๕ ร้อยละของการทำโครงการตามแนวพระราชดำริ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ ร้อยละของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม ๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม ๓ ร้อยละของจำนวนสถานที่ที่ได้รับปรับภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง ๔ ร้อยละของการมีสถานทีกำจัดขยะมูลฝอย ๕ ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑ ร้อยละของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรม ๒ ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคลคน ๓ ร้อยละของการเสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ๔ ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น ๕ ร้อยละชองโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ดเยาชนแประชาชน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้คุณธรรม ๒ ร้อยละของการปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่การปฏิบัติงาน ๓ ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ๔ ร้อยละของการส่งเสริมระบบการประชาพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต. |

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ ได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๑ เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่ม ๒ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | ๑ ประชาชนมีศักยภาพมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ ประชาชนมีศักยภาพมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม |

๒.๖ กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลรือเสาะออกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   รือเสาะออกเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ำ

๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค

๓ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล

๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

๕ จัดให้มีไฟฟ้าใช้และระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กัประชาชนในท้องถิ่น

๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ สาธารณสุข

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองระบบประชาธิปไตย

๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น

๔ ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๑ ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

๔ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

๓ เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น

๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก้บุคลากรในองค์กร

๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตลอดถึงสถานที่ในการองเที่ยวส่วนร่วมในการจัดการศึกษาืองประสิทธิภาพ

๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกมุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส

๒. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพื้นที่ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลรือเสาะ ออกมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้

| ปัญหา | สภาพปัญหา/สาเหตุ |
| --- | --- |
| ๑ ด้านการศึกษา | ๑ บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ๒ ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพ |
| ๒ ด้านเศรษฐกิจ | ๑ ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ๒ การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓ ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ๔ ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ๕ ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ ๖ ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ๗ เส้นทางการชนส่งสินค้าชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย |
| ๓ ด้านสังคม | ๑ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๒ ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง ๓ การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง |
| ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม | ๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๒ ปัญหาผักตลชวา วัชพืช ๓ สภาพคลอตื้นเขิน ๔ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ |
| ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒ การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก |
| ๖ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑ ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ๒ ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง ๓ ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ๔ น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ ๕ ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ๖ ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ |

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

จุดแข็ง (S = Strength)

๑. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ

๒. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทำสวนยางพาราเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการผลผลิตมาก ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น

๔. พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

๕. ในพื้นที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะแก่การอนุรักษ์สืบไป

๖. ทุกชุมชนมีความสะดวกในเรื่องของคมนาคม

๗. ประชากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก

จุดอ่อน (W = Weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๘. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์

๙. ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

๑๐. ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ ที่เป็นภูเขา

๑๑. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำ จนไม่สามารถทำนาได้

๑๒. ไม่มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนภายในชุมชน

โอกาส (O = Opportunity)

๑. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๒. เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า

๓. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๔. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๕.  มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (T = Threat)

๑. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๒. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๓. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๔. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย

๕. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๖. ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

๗. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๘. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๙. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส | ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ | ๑๐๖ | ๘ |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๓,๔,๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๓,๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ | ๓๒ | ๑๓ |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕,๑๐ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | ๗ | ๒ |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๓,๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๙ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๓,๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | ๔ | - |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔,๖ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ | ๓ | - |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๔,๖ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๔ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ | ๒๑ | ๒ |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๕,๖,๗,๙ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๒,๓ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑,๒ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ | ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ | ๒๖ | ๕ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๑๙๕ | ๓๐ |

๑)	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน.....๓๐...........โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด......๑๙๕.......โครงการ

๒)	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....๑๙๕.....โครงการ ดำเนินการจริง......๓๐.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ...๑๕.๔...ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๓) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้....๒...ยุทธศาสตร์..คือ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔,๕

๓.๑	ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๓.๑.๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | ๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | กองคลัง | ๘ | ๘,๕๘๓,๐๐๐ |
| ๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและสังคม | ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานสาธารณสุข ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕. แผนงานการเกษตร ๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗. งบกลาง | สำนักงานปลัด กองศึกษา | กองคลัง | ๑๓ | ๑,๐๘๔,๐๓๗ |
| ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | บริการชุมชนและสังคม | ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด | กองคลัง | ๒ | ๑,๐๑๖,๘๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | บริการชุมชนและสังคม | ๑ แผนงานพาณิช | สำนักงานปลัด | กองคลัง | - | - |
| ๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | ๑ แผนงานการเกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง | - | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | บริการชุมชนและสังคม | ๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองศึกษา | กองคลัง | ๒ | ๓๑๐,๖๙๔ |
| ๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดี | บริหารงานทั่วไป | ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ แผนงานเคหะและชุมชน | สำนักงานปลัด กองช่าง | กองคลัง | ๕ | ๑๐๖,๑๕๐ |
| รวม | ๒ ด้าน | ๑๒ แผนงาน | ๓ กอง | ๑ กอง | ๓๐ | ๑๑,๑๐๐,๖๘๑ |

หมายเหตุ : 	๑. 	ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย		หน่วยงานตามความเป็นจริงได้

๒. 	ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน		และสังคม เป็นต้น

๓. 	แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน		สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

๓.๑.๒  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกเป็นหน่วยดำเนินการ

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๑,๑๖๐,๖๐๐ | ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ | น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ | ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ | น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |  |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลองระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ | ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ | น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |  |
| ๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง | กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ | น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๕ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๔๙๘,๐๐๐ | ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ | น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก |  | ๗๙,๔๐๐ | ร้อยละของถนนที่ได้รับมาตรฐาน/ประชาชนเดินทางสะดวก/ลดอุบัติเหตุ | ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-สวนพิธาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔,๙๔๙,๐๐๐ | ร้อยละของถนนที่ได้รัมาตรฐาน/ประชาชนเดินทางสะดวก/ลดอุบัติเหตุ | ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | กองช่าง |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นที่บริเวณ ศพด. | สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร | ๘๐๐,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง | เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน | กองช่าง |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๙ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.รือเสาะออก | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสำนักงาน | จำนวน ๑๖ ตัว | ๙๙๘,๐๐๐ | ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขต อบต. | ประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ อบต. รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น | กองช่าง |  |
| ๑๐ | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน | กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | ๔๒๒,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด |  |
| ๑๑ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด) | เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านในเขตตำบล รือเสาะออก | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ๑๕,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม | ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมไทย | สำนักงานปลัด |  |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขต อบต.รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม | ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมไทย | สำนักปลัด |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.๑๔๓๙) | เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจหลักศาสนาอิสลาม | จำนวน ๗ มัสยิด | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของชาวมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามมากขึ้น | กองศึกษา |  |
| ๑๔ | โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ | เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | จำนวน ๕ หมู่ | ๖๐,๖๙๔ | ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้สืบทอดและให้ความสำคัญกับประเพณีมากขึ้น | กองศึกษา |  |
| ๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา | เยาวชนในพื้นที่ตำบลรือเสาะ ออก | ๓๗๐,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความสนใจมากขึ้น | กองศึกษา |  |
| ๑๖ | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | จำนวน ๑๒ ครั้ง | ๗๒,๐๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่รับข่าวสาร | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต. | สำนักงานปลัด |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๑๗ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน) | เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อปพร.ในเขตตำบลรือเสาะ ออก | ๑๘,๘๐๐ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด |  |
| ๑๘ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำประชาคม | ประชาชนในพื้นที่ตำบล รือเสาะออก | ๙,๗๕๐ | ประชาชนมีความรู้ในเรื่องประชาคม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำประชาคมมากขึ้น | สำนักงานปลัด |  |
| ๑๙ | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนของ ศพด. | ศพด.ลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | ๕๑,๐๐๐ | นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน | เด็กใน ศพด.มีคุณภาพมากขึ้น | กองศึกษา |  |
| ๒๐ | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | เพื่อให้เขต อบต. รือเสาะออกสะอาด | พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. | ๓๑,๔๓๗ | ความสะอาดของพื้นที่เขต อบต. | พื้นที่เขต อบต.สะอาดขึ้น | สำนักปลัด |  |
| ๒๑ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน | จำนวน ๑ ตัว | ๖,๐๐๐ | ความสะดวกในการปฏิบัติงาน | สะดวกในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๒๒ | ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และแท้งค์น้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง | เพื่อให้เด็กๆ ใน ศพด. มีน้ำเย็นดื่ม | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๙๐๐ | ร้อยละความพีงพอใจของเด็ก ๆ และผุ้ปกครอง | เด็ก ๆ มีน้ำเย็นไว้ดื่ม | กองศึกษา |  |
| ๒๓ | โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ | เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน | จำนวน ๑ ชุด | ๗,๖๐๐ | ความสะดวกในการปฏิบัติงาน | สะดวกในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |  |
| ๒๔ | โพเดียม | เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. | จำนวน ๑ ชุด | ๕,๐๐๐ | ความสะดวกในการปฏิบัติงาน | สะดวกในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |  |
| ๒๕ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ต่อการให้บริการประชาชน | จำนวน ๑เครื่อง | ๒๓,๐๐๐ | มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ปฏิบัติงาน จ้านวน ๑ เครื่อง | ท้าให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้การ ปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน | กองศึกษา |  |
| ๒๖ | โต๊ะหมู่บูชา | เพื่อเป็นที่เคารพสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ | จำนวน ๑ ตัว | ๘,๔๐๐ | แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ | สามารถเคารพสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ | สำนักปลัด |  |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| ๒๗ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง) | เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก | จำนวน ๑ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ความเป็นระเบียบของเอกสาร | เอกสารมีความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก | กองช่าง |  |
| ๒๘ | ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา) | เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก | จำนวน ๑ ตู้ | ๕,๕๐๐ | ความเป็นระเบียบของเอกสาร | เอกสารมีความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก | กองศึกษา |  |
| ๒๙ | พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อ การให้บริการประชาชน | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๔,๔๐๐ | มีพัดลม ใช้ในการ ปฏิบัติงาน | ท้าให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้การ ปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน | กองการศึกษา |  |
| ๓๐ | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๘,๒๐๐ | เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง | -มีเครื่องสูบน้ำ เพียงพอต่อการ บริการประชาชน | กองการศึกษา |  |
| รวม |  |  |  | ๑๑,๑๐๐,๖๘๑ |  |  |  |  |

๓.๑.๓	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | เพื่อให้แสงสว่างและลดอุบัติเหตุ | หมู่ที่ ๕ | ๑๐๑,๔๑๔.๗๙ | ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง | การไฟฟ้าอำเภอ รือเสาะ |
| ๒ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | ๒๙,๐๐๐ |  |  | กองการศึกษา | อบต.ลาโล๊ะ |
| รวม |  |  |  | ๑๓๐,๔๑๔.๗๙ |  |  |  |  |

๓.๑.๔	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ อบต.รือเสาะออก ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.๐๓)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๑.๕	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (แบบ ผ.๐๔)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานที่ขอประสาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๑.๖	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (แบบ ผ.๐๕)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๑.๗	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๑.๘	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๖)

| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๒ 	แผนงานที่ดำเนินการ

๓.๒.๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๑,๑๖๐,๖๐๐ | ๑,๑๖๐,๖๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลองระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ๔ | โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร | กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๕ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด หมู่ที่ ๒ |  |  | ๗๙,๔๐๐ | ๗๙,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-สวนพิธาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน) |  |  | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔,๙๔๙,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๘.๙ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร | สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๙๙.๖ |

๓.๒.๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | จำนวน ๑๒ ครั้ง | จำนวน ๑๒ ครั้ง | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล | ประชาชนในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก | ประชาชนในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ | ๘๐ | ๙๗.๕ |
| ๓ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | จำนวน ๑ ตัว | จำนวน ๑ ตัว | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๔ | โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ | จำนวน ๑ ชุด | จำนวน ๑ ชุด | ๗,๖๐๐ | ๗,๖๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๕ | โพเดียม | จำนวน ๑ ชุด | จำนวน ๑ ชุด | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๖ | โต๊ะหมู่บูชา | จำนวน ๑ ตัว | จำนวน ๑ ตัว | ๘,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๙๙.๕ |

๓.๒.๓	แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. | พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. | ๓๑,๔๓๗ | ๓๑,๔๓๗ | ๘๐ | ๙๒ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๙๒ |

๓.๒.๔	แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) | ศพด.ลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | ศพด.ลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | ๕๑,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒ | ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และแท้งค์น้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง | จำนวน ๑ เครื่อง | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๙๐๐ | ๑๙,๙๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓ | ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา) | จำนวน ๑ ตู้ | จำนวน ๑ ตู้ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๔ | พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว | จำนวน ๑ เครื่อง | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๔,๔๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๕ | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว | จำนวน ๑ เครื่อง | จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๘,๒๐๐ | ๑๘,๒๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๑๐๐ |

๓.๒.๕	 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง) | จำนวน ๑ ตู้ | จำนวน ๑ ตู้ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๑๐๐ |

๓.๒.๔	แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔๒๒,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๖๘.๘ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด) | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขต อบต.รือเสาะ ออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขต อบต. รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๑๒๒.๙ |

๓.๒.๕	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.๑๔๓๙) | จำนวน ๗ มัสยิด | จำนวน ๗ มัสยิด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒ | โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ | จำนวน ๕ หมู่ | จำนวน ๕ หมู่ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๐,๖๙๔ | ๘๐ | ๘๖.๗ |
| ๓ | โครงการแข่งขันกีฬา | เยาวชนในพื้นที่ตำบล รือเสาะออก | เยาวชนในพื้นที่ตำบล รือเสาะออก | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๑๐๗.๗ |

๓.๒.๕	แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  | ร้อยละ ที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน การจริง |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน) | อปพร.ในเขตตำบล รือเสาะออก | อปพร.ในเขตตำบล รือเสาะออก | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๘,๘๐๐ | ๘๐ | ๙.๔ |
| ๒ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.รือเสาะออก | จำนวน ๘ ตัว | จำนวน ๑๖ ตัว | ๙๙๘,๐๐๐ | ๙๙๗,๐๓๐ | ๘๐ | ๙๙.๙ |
|  |  |  |  |  | รวม | ๘๐ | ๙๙ |

๓.๓ 	สรุปโครงการทั้งหมด

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ |  | ร้อยละที่ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผนพัฒนา(บาท) | ดำเนินการจริง(บาท) | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| ๑ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ | ๑,๑๖๐,๖๐๐ | ๑,๑๖๐,๖๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด หมู่ที่ ๒ | ๗๙,๔๐๐ | ๗๙,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-สวนพิธาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน) | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔,๙๔๙,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๘.๙ |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลองระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๖ | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๙.๖ |
| ๘ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.รือเสาะออก | ๙๙๘,๐๐๐ | ๙๙๗,๐๓๐ | ๘๐ | ๙๙.๙ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๗๖๘,๐๐๐ | ๘๐ | ๙๖ |
| ๑๐ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | ๑๐๑,๔๑๔.๗๙ | ๑๐๑,๔๑๔.๗๙ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๑ | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔๒๒,๐๐๐ | ๘๐ | ๙.๔ |
| ๑๒ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๙,๐๐๐ | ๒๙,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด) | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๑๑,๑๐๐ | ๘๐ | ๒๑๑.๑ |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.๑๔๓๙) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๖ | โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๐,๖๙๔ | ๘๐ | ๘๖.๗ |
| ๑๗ | โครงการแข่งขันกีฬา | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๘ | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | ๗๒,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๑๙ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๘,๘๐๐ | ๘๐ | ๙.๔ |
| ๒๐ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ | ๘๐ | ๙๗.๕ |
| ๒๑ | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) | ๕๑,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๒ | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล | ๓๑,๔๓๗ | ๓๑,๔๓๗ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๓ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๔ | ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และแท้งค์น้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง | ๑๙,๙๐๐ | ๑๙,๙๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๕ | โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ | ๗,๖๐๐ | ๗,๖๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๖ | โพเดียม | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๗ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๘ | โต๊ะหมู่บูชา | ๘,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๒๙ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง) | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓๐ | ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา) | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓๑ | พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว | ๑๔,๔๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| ๓๒ | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว | ๑๘,๒๐๐ | ๑๘,๒๐๐ | ๘๐ | ๑๐๐ |
| รวม |  | ๑๑,๓๐๖,๘๕๒ | ๑๑,๓๒๘,๒๒๖ | ๘๐ | ๙๔.๑ |

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด  ๗  ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นการพัฒนา  มีทั้งหมด  ๙  ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑.  วิธีการประเมิน

๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

-  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๑ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๖๐ คน

๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

-  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓  ดำเนินการประเมิน

-  ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

| ชื่อชุมชน | จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน |
| --- | --- |
| ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา | ๑๑ |
| ๒. หมู่ที่ ๒ บ้านเปาะรามะ | ๑๑ |
| ๓. หมู่ที่ ๓ บ้านลาเมาะ | ๑๑ |
| ๔. หมู่ที่ ๔ บ้านกาโดะ | ๑๑ |
| ๕. หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะฮีเล | ๑๑ |
| รวมประชากรเป้าหมาย | ๖๐ คน |

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

-  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด

-  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๓,๗๘๐  คะแนน

(๙ x ๗ x ๖๐)

๑.๑)  ระดับคะแนน              ๐ – ๑,๒๖๐     	คะแนน	ระดับ  ไม่พอใจ

๑.๒)  ระดับคะแนน	๑,๒๖๑ – ๒,๕๒๐  	คะแนน	ระดับ  พอใจ

๑.๓)  ระดับคะแนน  	๒,๕๒๑ – ๓,๗๘๐   	คะแนน	ระดับ  พอใจมาก

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์

(๓,๗๘๐  คะแนน)

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  =

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๕,๙๔๐  คะแนน

(๑๑ x ๙ x ๖๐)

๒.๑)  ระดับคะแนน    	๐ – ๑,๙๘๐       	คะแนน	ระดับ  ไม่พอใจ

๒.๒)  ระดับคะแนน   	๑,๙๘๑ – ๓,๙๖๐   	คะแนน	ระดับ  พอใจ

๒.๓)  ระดับคะแนน   	๓,๙๖๑ – ๕,๙๔๐   	คะแนน	ระดับ  พอใจมาก

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

(๕,๙๔๐  คะแนน)

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  =

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๔๒๐  คะแนน

(๗ x ๖๐)

๓.๑)  ระดับคะแนน  	๐ – ๑๔๐  	คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ

๓.๒)  ระดับคะแนน  	๑๔๑ – ๒๘๐   	คะแนน  ระดับ  พอใจ

๓.๓)  ระดับคะแนน  	๒๘๑ – ๔๒๐  	คะแนน  ระดับ  พอใจมาก

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

(๔๒๐ คะแนน)

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  =

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะอออก ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   ๖๐   คน

๑.๑  เพศ  	ชาย	จำนวน   ๒๔   คน

๑.๒  เพศ  	หญิง   	จำนวน   ๓๖   คน

๒.  อายุ

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	๑๓ 	คน

๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี		จำนวน  	๒๒	คน

๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี		จำนวน	 	๑๖	คน

๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		 ๙	คน

๓.  การศึกษา

๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	๒๖	คน

๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		๒๖	คน

๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	๘	คน

๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	๐   	คน

๔.  อาชีพ

๔.๑  รับราชการ					จำนวน		๒	คน

๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		๖	คน

๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		๓๙	คน

๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		๑๑	คน

๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		๒	คน

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓,๒๕๐ | พอใจมาก |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๓,๑๒๘ | พอใจมาก |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓,๐๕๔ | พอใจมาก |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | ๓,๑๖๕ | พอใจมาก |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓,๒๐๘ | พอใจมาก |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓,๑๗๖ | พอใจมาก |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๓,๒๙๖ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๑๘๒ | พอใจมาก |

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๓.๔๓ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๗๙.๕๖ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๗๕.๐๗ | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | ๗๗.๑๓ | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗๗.๙๓ | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๗๗.๓๓ | - | - |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๗๓.๘๕ | - | - |
| ภาพรวม | ๗๖.๓๓ |  |  |

๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕,๙๔๐ คะแนน) | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๔,๖๖๕ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๔,๗๐๑ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๔,๖๖๒ | พอใจมาก |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๔,๕๙๙ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔,๗๙๕ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๔,๕๙๑ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๔,๕๗๐ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๔,๕๗๔ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔,๖๕๒ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๕๓,๔๖๐ คะแนน) | ๔๑,๘๐๙ | พอใจมาก |

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๗๕ | - | - |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗๘.๓๕ | - | - |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๗๐ | - | - |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๗๖.๖๕ | - | - |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗๙.๙๒ | - | - |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗๖.๕๒ | - | - |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๗๖.๑๗ | - | - |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗๖.๒๓ | - | - |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗๗.๕๓ | - | - |
| ภาพรวม | ๗๗.๔๒ |  |  |

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๕๐ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๗๖ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๓๗๔ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๒๒ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๘๕ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓๖๗ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๐๖๕ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๓๗ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๖๑ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๕ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๕๖ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๒๕ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๘๔ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๑๒ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๒๐๓ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๓๒๕ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๘๔ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๑๒ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๗๑ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๒๑๖ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม และ		การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๗๑ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๘๕ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓๖๗ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๐๐๕ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๕๖ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๒๕ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๘๔ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๔๑๒ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๒๐๑ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๕๖ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๒๕ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๘๔ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๔๑๒ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๕๖ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๒๙๙ | พอใจมาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๔๒๐ คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๘๔ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๔๑๒ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๓๗๘ | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๓๑๕ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙๘ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓๕๖ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๓๓๒ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๔๐๑ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๒๕ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๓,๗๘๐ คะแนน) | ๓,๒๐๑ | พอใจมาก |

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  พบว่า

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๓๓

ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๓๓)

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  ๗๙.๕๖  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

- พอใจมากต่ำสุด	ร้อยละ  ๗๓.๔๓  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)

- พอใจมากสูงสุด   	ร้อยละ ๗๙.๙๒  (มีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)

- พอใจมากต่ำสุด	ร้อยละ ๗๖.๑๗ (มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน)

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๓๓

๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  โดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๕.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ดังนี้

๕.๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๕.๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๕.๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕.๔) หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกดีขึ้น

๕.๕) องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๕.๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่